## Cover
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEKERJAAN PEMOTONGAN / PERAMPINGAN POHON
Berdasarkan SE Ditjen Bina Konstruksi No. 47/SE/Dk/2026 (AHSP PUPR 2026)
📌 INFORMASI PROYEK & REGULASI |  | 📊 RINGKASAN ESTIMASI BIAYA (SUMMARY)
Nama Pekerjaan | Pemeliharaan Pohon Jalan & Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Sub-Total Perampingan (Kelompok A)
Nomor Dokumen | RAB-PPH-2026-001 | Sub-Total Pemotongan (Kelompok B)
Tahun Anggaran | 2026 | Total Biaya Langsung Fisik
Tanggal RAB | 22 July 2026 | Biaya Penerapan SMKK (2.5%)
Satuan Biaya | Rupiah (Rp) | Jumlah Fisik + SMKK
Dasar Acuan | SE Ditjen Bina Konstruksi No. 47/SE/Dk/2026 | PPN (11%)
Biaya SMKK (K3) | 2,5% dari Biaya Fisik (Permen PUPR 10/2021) | GRAND TOTAL RAB
Pajak (PPN) | 11% (UU HPP No. 7/2021)
Overhead & Profit | 15% dari Biaya Langsung
Standar Ukur DBH | DBH = 1,30 meter dari permukaan tanah
Disetujui Oleh: |  | Dibuat Oleh:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) |  | Konsultan Perencana / Tim Teknik
( _______________________________ ) |  | ( _______________________________ )

## AHSP Detail
ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) — PEMOTONGAN / PERAMPINGAN POHON
Acuan: SE Ditjen BK No. 47/SE/Dk/2026 ¦ Overhead & Profit 15% ¦ Satuan per Batang Pohon
No. | Uraian Komponen / Pekerjaan | Sat. | Koefisien | H. Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)
KELOMPOK A — PERAMPINGAN / PEMANGKASAN POHON (Pohon Tetap Berdiri / Hidup)
A.1 · Perampingan Ø 5–15 cm (Pohon Kecil / Perdu)
A. TENAGA KERJA
| Pekerja Biasa | OH | 0.05 | 120000
| Tukang | OH | 0.08 | 160000
| Mandor | OH | 0.008 | 185000
JUMLAH A. TENAGA KERJA
B. PERALATAN
| Chainsaw Kecil | Jam | 0.3 | 45000
| Alat Bantu | LS | 1 | 750
JUMLAH B. PERALATAN
C. BAHAN / MATERIAL
| Cat Luka Pohon | Kaleng | 0.02 | 95000
JUMLAH C. BAHAN / MATERIAL
D | JUMLAH BIAYA LANGSUNG (A + B + C)
E | OVERHEAD & PROFIT (15% x D)
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) — per Batang
A.2 · Perampingan Ø 15–30 cm (Pohon Sedang Kecil)
A. TENAGA KERJA
| Pekerja Biasa | OH | 0.08 | 120000
| Tukang | OH | 0.12 | 160000
| Mandor | OH | 0.01 | 185000
JUMLAH A. TENAGA KERJA
B. PERALATAN
| Chainsaw Kecil | Jam | 0.5 | 45000
| Alat Bantu | LS | 1 | 1125
JUMLAH B. PERALATAN
C. BAHAN / MATERIAL
| Cat Luka Pohon | Kaleng | 0.05 | 95000
JUMLAH C. BAHAN / MATERIAL
D | JUMLAH BIAYA LANGSUNG (A + B + C)
E | OVERHEAD & PROFIT (15% x D)
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) — per Batang
A.3 · Perampingan Ø 30–50 cm (Pohon Sedang)
A. TENAGA KERJA
| Pekerja Biasa | OH | 0.15 | 120000
| Tukang | OH | 0.2 | 160000
| Mandor | OH | 0.015 | 185000
JUMLAH A. TENAGA KERJA
B. PERALATAN
| Chainsaw Sedang | Jam | 0.8 | 65000
| Alat Bantu | LS | 1 | 1500
JUMLAH B. PERALATAN
C. BAHAN / MATERIAL
| Cat Luka Pohon | Kaleng | 0.1 | 95000
JUMLAH C. BAHAN / MATERIAL
D | JUMLAH BIAYA LANGSUNG (A + B + C)
E | OVERHEAD & PROFIT (15% x D)
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) — per Batang
A.4 · Perampingan Ø 50–75 cm (Pohon Besar)
A. TENAGA KERJA
| Pekerja Biasa | OH | 0.25 | 120000
| Tukang | OH | 0.35 | 160000
| Mandor | OH | 0.02 | 185000
JUMLAH A. TENAGA KERJA
B. PERALATAN
| Chainsaw Sedang | Jam | 1.2 | 65000
| Dump Truck - Angkut Limbah | Jam | 0.5 | 350000
| Alat Bantu | LS | 1 | 1875
JUMLAH B. PERALATAN
C. BAHAN / MATERIAL
| Cat Luka Pohon | Kaleng | 0.15 | 95000
JUMLAH C. BAHAN / MATERIAL
D | JUMLAH BIAYA LANGSUNG (A + B + C)
E | OVERHEAD & PROFIT (15% x D)
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) — per Batang
A.5 · Perampingan Ø > 75 cm (Pohon Sangat Besar)
A. TENAGA KERJA
| Pekerja Biasa | OH | 0.35 | 120000
| Tukang | OH | 0.5 | 160000
| Mandor | OH | 0.03 | 185000
JUMLAH A. TENAGA KERJA
B. PERALATAN
| Chainsaw Besar | Jam | 1.8 | 90000
| Dump Truck - Angkut Limbah | Jam | 1.2 | 350000
| Alat Bantu | LS | 1 | 2625
JUMLAH B. PERALATAN
C. BAHAN / MATERIAL
| Cat Luka Pohon | Kaleng | 0.2 | 95000
JUMLAH C. BAHAN / MATERIAL
D | JUMLAH BIAYA LANGSUNG (A + B + C)
E | OVERHEAD & PROFIT (15% x D)
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) — per Batang
KELOMPOK B — PEMOTONGAN / PENEBANGAN POHON (Ditebang Habis + Angkut Limbah)
B.1 · Pemotongan Ø < 15 cm (Pohon Kecil / Perdu)
A. TENAGA KERJA
| Pekerja Biasa | OH | 0.06 | 120000
| Tukang | OH | 0.08 | 160000
| Mandor | OH | 0.008 | 185000
JUMLAH A. TENAGA KERJA
B. PERALATAN
| Chainsaw Kecil | Jam | 0.2 | 45000
| Alat Bantu | LS | 1 | 750
JUMLAH B. PERALATAN
C. BAHAN / MATERIAL
| JUMLAH C. BAHAN / MATERIAL |  |  |  | 0
D | JUMLAH BIAYA LANGSUNG (A + B + C)
E | OVERHEAD & PROFIT (15% x D)
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) — per Batang
B.2 · Pemotongan Ø 15–30 cm (Pohon Sedang Kecil)
A. TENAGA KERJA
| Pekerja Biasa | OH | 0.09 | 120000
| Tukang | OH | 0.12 | 160000
| Mandor | OH | 0.01 | 185000
JUMLAH A. TENAGA KERJA
B. PERALATAN
| Chainsaw Kecil | Jam | 0.5 | 45000
| Alat Bantu | LS | 1 | 1125
JUMLAH B. PERALATAN
C. BAHAN / MATERIAL
| JUMLAH C. BAHAN / MATERIAL |  |  |  | 0
D | JUMLAH BIAYA LANGSUNG (A + B + C)
E | OVERHEAD & PROFIT (15% x D)
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) — per Batang
B.3 · Pemotongan Ø 30–50 cm (Pohon Sedang)
A. TENAGA KERJA
| Pekerja Biasa | OH | 0.15 | 120000
| Tukang | OH | 0.2 | 160000
| Mandor | OH | 0.015 | 185000
JUMLAH A. TENAGA KERJA
B. PERALATAN
| Chainsaw Sedang | Jam | 0.8 | 65000
| Dump Truck - Angkut Limbah | Jam | 0.3 | 350000
| Alat Bantu | LS | 1 | 1500
JUMLAH B. PERALATAN
C. BAHAN / MATERIAL
| JUMLAH C. BAHAN / MATERIAL |  |  |  | 0
D | JUMLAH BIAYA LANGSUNG (A + B + C)
E | OVERHEAD & PROFIT (15% x D)
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) — per Batang
B.4 · Pemotongan Ø 50–75 cm (Pohon Besar)
A. TENAGA KERJA
| Pekerja Biasa | OH | 0.25 | 120000
| Tukang | OH | 0.35 | 160000
| Mandor | OH | 0.02 | 185000
JUMLAH A. TENAGA KERJA
B. PERALATAN
| Chainsaw Sedang | Jam | 1.5 | 65000
| Dump Truck - Angkut Limbah | Jam | 0.75 | 350000
| Alat Bantu | LS | 1 | 1875
JUMLAH B. PERALATAN
C. BAHAN / MATERIAL
| JUMLAH C. BAHAN / MATERIAL |  |  |  | 0
D | JUMLAH BIAYA LANGSUNG (A + B + C)
E | OVERHEAD & PROFIT (15% x D)
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) — per Batang
B.5 · Pemotongan Ø 75–100 cm (Pohon Sangat Besar)
A. TENAGA KERJA
| Pekerja Biasa | OH | 0.4 | 120000
| Tukang | OH | 0.5 | 160000
| Mandor | OH | 0.03 | 185000
JUMLAH A. TENAGA KERJA
B. PERALATAN
| Chainsaw Besar | Jam | 2 | 90000
| Dump Truck - Angkut Limbah | Jam | 1.4 | 350000
| Alat Bantu | LS | 1 | 2250
JUMLAH B. PERALATAN
C. BAHAN / MATERIAL
| JUMLAH C. BAHAN / MATERIAL |  |  |  | 0
D | JUMLAH BIAYA LANGSUNG (A + B + C)
E | OVERHEAD & PROFIT (15% x D)
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) — per Batang
B.6 · Pemotongan Ø > 100 cm (Pohon Raksasa)
A. TENAGA KERJA
| Pekerja Biasa | OH | 0.6 | 120000
| Tukang | OH | 0.75 | 160000
| Mandor | OH | 0.05 | 185000
JUMLAH A. TENAGA KERJA
B. PERALATAN
| Chainsaw Besar | Jam | 3 | 90000
| Dump Truck - Angkut Limbah | Jam | 2.35 | 350000
| Alat Bantu | LS | 1 | 3750
JUMLAH B. PERALATAN
C. BAHAN / MATERIAL
| JUMLAH C. BAHAN / MATERIAL |  |  |  | 0
D | JUMLAH BIAYA LANGSUNG (A + B + C)
E | OVERHEAD & PROFIT (15% x D)
F | HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) — per Batang

## RAB Rekapitulasi
REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
Pekerjaan Pemotongan / Perampingan Pohon ¦ AHSP 2026 PUPR ¦ SE Ditjen BK No. 47/SE/Dk/2026
No. | Kode | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume (Batang) | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
A. PERAMPINGAN / PEMANGKASAN POHON (Pohon Tetap Berdiri / Hidup)
1 | A.1 | Perampingan Ø 5–15 cm — Pohon kecil / perdu | Batang | 3 | 42000
2 | A.2 | Perampingan Ø 15–30 cm — Pohon sedang kecil | Batang | 5 | 68000
3 | A.3 | Perampingan Ø 30–50 cm — Pohon sedang | Batang | 0 | 133500
4 | A.4 | Perampingan Ø 50–75 cm — Pohon besar | Batang | 0 | 413000
5 | A.5 | Perampingan Ø > 75 cm — Pohon sangat besar | Batang | 0 | 841000
Sub-Total Kelompok A (Perampingan / Pemangkasan)
B. PEMOTONGAN / PENEBANGAN POHON (Ditebang Habis + Angkut Limbah)
1 | B.1 | Pemotongan Ø < 15 cm — Pohon kecil / perdu | Batang | 8 | 36000
2 | B.2 | Pemotongan Ø 15–30 cm — Pohon sedang kecil | Batang | 0 | 64000
3 | B.3 | Pemotongan Ø 30–50 cm — Pohon sedang | Batang | 3 | 243000
4 | B.4 | Pemotongan Ø 50–75 cm — Pohon besar | Batang | 2 | 519500
5 | B.5 | Pemotongan Ø 75–100 cm — Pohon sangat besar | Batang | 2 | 927000
6 | B.6 | Pemotongan Ø > 100 cm — Pohon raksasa | Batang | 1 | 1492500
Sub-Total Kelompok B (Pemotongan / Penebangan)
JUMLAH BIAYA LANGSUNG FISIK (A + B)
BIAYA PENERAPAN SMKK / K3 (2.5% x Total Fisik)
JUMLAH BIAYA FISIK + SMKK
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN 11%)
GRAND TOTAL RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
📌 CATATAN TEKNIS & SYARAT PELAKSANAAN
1. Regulasi Acuan: SE Ditjen Bina Konstruksi No. 47/SE/Dk/2026 (AHSP PUPR 2026).
2. Harga Satuan Dasar (HSD): Upah dan sewa alat mengacu pada acuan HSD standar. Wajib disesuaikan HSD Pemda setempat untuk tender resmi.
3. Penerapan SMKK (K3): Biaya K3 Konstruksi sebesar 2,5% diperhitungkan sesuai Permen PUPR No. 10/2021.
4. Pajak Pertambahan Nilai: PPN 11% dihitung dari Total Fisik + SMKK sesuai UU HPP No. 7/2021.
5. Komponen Angkut Limbah: Limbah kayu/ranting diangkut menggunakan armada Dump Truck (Angkut Limbah) untuk menjaga kebersihan lokasi kerja.